## project
Team Dazzling | [5 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete (beyond plan)
[7 empty] | % Complete |  |  | Actual (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | Sep 21-27 | Sep 28- Oct 4 | Oct 5-11 | Oct 12-18 | Oct 19-25 | Oct 26 - Nov 1 | Nov 2-8 | Nov 9-15 | Nov 16-22 | Nov 23-29 | Nov 30 - Dec 6 | Dec 7-13
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Work Plan | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Data Cleaning | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
Progress Meeting | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
Draft R Script | 7 | 2 | 7 | 2 | 0%
Draft R Plot | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Project Presentation | 10 | 2 | 10 | 2 | 0%
Git Repository | 12 | 1 | 12 | 1 | 0%